## Risiken
Thema | Beschreibung | Priorität | Eintrittswahrscheinlichkeit | Auswirkung | Umsetzung | Risikoantwort?
Raspberry Pi | Es sind keine 4 Schnittstellen für die RPI CAMs vorhanden. Es kann dafür ein zweiter Raspberry Pi verwendet werden. | hoch | hoch | kleiner kosten anstieg und komunikation zwischeneinander. Zusätzlicher Programmieraufwand, nicht abschätzbar (>8h) |  | andere Vorgehensweise
Raspberry Pi | Es sind keine 4 Schnittstellen für die RPI CAMs vorhanden. Es kann ein Modul Board für 4 Schnittstellen verwendet werden. | hoch | mittel | Mittlerer Kosten Anstieg, aber bei der Kommunikation muss nichts extra gemacht werden. Zusätzlicher Programmieraufwand, nicht abschätzbar (>8h) |  | andere Vorgehensweise
Distanzmessung | Die Messung ist zu ungenau bei kleinere Objekten (Tiefenkamera +- 2cm) | sehr hoch | sehr niedrig | Lagerplatz würde im SAP zu groß eingetragen werden | spezielle LIDAR/TOF Tiefenkamera
Distanzmessung | Länge x Breite über pixel erfassen, zu ungenau (+-2cm) | sehr hoch | niedrig | Lagerplatz würde im SAP zu groß eingetragen werden | Besser Auflösende Kamera
Wasser Afinität | Flüssigkeit kann in den Scanner eintreten | sehr niedrig | sehr niedrig | Möglicher Scanner defekt |  | wird ignoriert
Zusatz Sensorik | Warn anlagen für den Benutzer | mittel | mittel | Benutzer verfälscht das Ergebnis nicht | Buzzer, LED-Leuchten, usw. | Könnte über Blinken der Beleuchung gemacht werden
Interface | Zusätzliche grafisches Display | niedrig | niedrig | Benutzerfreundlicher, Laptop nicht zwingend notwenig für die Anzeige
Raspberry Pi | Betriebsystem auf einer SSD nmve laufen lassen, da eine micro sd schnell kaputt gehen kann | mittel | hoch | Scanner würde viel länger als mit der micro sd funktionieren. Eine Adapterplatine wäre nötig | Wird als Feature zurückgestellt.
Gewichtsmessung | Federn für die Gewichtsmessung | sehr hoch | sehr niedrig | mehr Fehler, schwerere Befestigung, Komplexere Verkablung
Gewichtsmessung | Wägezellen für die Gewichtsmessung | sehr hoch | hoch | Qualitativ hochwertiger, teuerer
Gewichtsmessung | Softwaremäßige Kalibrierung und Aufsummierung | hoch | hoch | einfacher als Hardwaretechnisch, weniger Fehleranfällig |  | Software Kalibrierung
Gewichtsmessung | Hardwaremäßige Kalibrierung und Aufsummierung | hoch | niedrig |  |  | Software Kalibrierung
Raspberry Pi | Es sind keine 4 Schnittstellen für die RPI CAMs vorhanden. Es werden daher nur 2 RPI Cams und zwei USB CAMs verwendet | hoch | sehr hoch | keine zusätzliche Schnittstelle zwischen Raspberry Pis nötig, keine teuere Adapterplatine. Zusätzlicher Programmieraufwand, < 8h |  | andere Vorgehensweise
Gewichtsmessung | Sehr kleine Bauteile (kein Gewicht und fast keine Maße) | hoch | unausweichlich | Fehlende Daten für die Datenbank | 0g oder leer oder "nicht erfassbar" | Es könnte eine vereinfate gerundete zahl mit 0 gramm dargestellt werden
Distanzmessung | Sehr kleine Bauteile (kein Gewicht und fast keine Maße) | hoch | unausweichlich | Fehlende Daten für die Datenbank | 0 mm oder "nicht erfassbar" | Bei kleinen einträgen wie 1.5 mm wird eine Messung schwierig, daher
Barcoode | Kein EAN Code vorhanden | mittel | sehr hoch | Fehlende Daten für die Datenbank | Barcode händisch nachscannen | Code wird manuell nachgetragen oder alternativ ein anderer Barcode-Typ (z.b. Code128) verwendet.
Raspberry Pi | Es sind keine 4 Schnittstellen für die RPI CAMs vorhanden. Es werden daher 4 USB CAMs verwendet | hoch | sehr hoch | keine zusätzliche Schnittstelle zwischen Raspberry Pis nötig, keine teuere Adapterplatine. Zusätzlicher Programmieraufwand, < 6h |  | wird so umgesetzt